## 2,3차 간트차트
MAP(My Asset Plan) 프로젝트 간트차트 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [7 empty] | 간트차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | MAP (My Asset Plan) |  |  |  |  | 회사명 | [8 empty] | MAP(My Asset Plan)
프로젝트 관리자 |  | 송민영 |  |  |  |  | 날짜 | [8 empty] | 2024-10-16
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [27 empty] | 2단계 | [27 empty] | 3단계 | [27 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주
[7 empty] | 2024-07-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-08-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-09-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2024-10-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 문서 작업
1.1. | 브레인스토밍 | 심유경 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월
1.2. | 프로젝트 기획서 | 송민영, 임세빈, 박상희, 인진석, 심유경, 김준우 | 2024-07-17 | 2024-10-13 | 87 | 100% | bar: 1주 17 수 to 1주 13 일
1.3. | 요구분석서 | 송민영, 임세빈 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 29 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 2 월 to 4주 30 월
1.4. | 유스케이스 다이어그램 | 김준우 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 12 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 19 목 to 4주 30 월
1.5. | 시스템 구성도 | 심유경, 김준우, 임세빈 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 29 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 2 월 to 4주 30 월
1.6. | 테이블 명세서 | 인진석 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | 17 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 14 토 to 4주 30 월
1.7. | ERD | 인진석, 임세빈 | 2024-07-24 | 2024-09-13 | 50 | 100% | bar: 2주 24 수 to 1주 13 금
1.8. | 화면설계도 | 신재준, 심유경, 임세빈, 송민영 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 9 | 100% | bar: 2주 24 수 to 3주 2 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
1.9. | 빅데이터 분석 정의서 | 박상희, 심유경 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 9 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월 to 1주 8 화
1.10. | 발표 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.1. | 2차(중간점검) 발표 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.1.1. | 2차 발표 PPT 제작 | 임세빈, 신재준, 인진석, 박상희, 송민영 | 2024-08-11 | 2024-08-13 | 3 | 100% | bar: 4주 11 일 to 1주 13 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.1.2. | 2차 시연영상 녹화 및 편집 , 대본 | 심유경, 송민영 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2 | 100% | bar: 4주 10 토 to 4주 11 일; 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.1.3. | 2차 발표 대본 작성 및 연습 | 송민영, 임세빈 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 | 100% | bar: 1주 12 월 to 1주 13 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.2. | 3차 최종 발표 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
1.10.2.1. | 3차 최종 발표 PPT 제작 | 임세빈, 인진석, 송민영, 박상희 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 9 수 to 1주 13 일
1.10.2.2. | 3차 최종 시연영상 녹화 및 편집 | 심유경 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 12 토 to 1주 13 일
1.10.2.3. | 3차 발표 연습 | 임세빈 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 3 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 14 월 to 2주 16 수
2 | 데이터
2.1. | 데이터 정의 | 신재준, 박상희, 송민영 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2 | 100% | bar: 2주 22 월 to 2주 23 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
2.2. | 데이터 수집 | 신재준, 김준우, 송민영, 심유경, 박상희, 임세빈, 인진석 | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 14 | 100% | bar: 2주 23 화 to 4주 6 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
2.3. | 사용자 재무 더미 데이터 생성 | 인진석, 김준우 | 2024-09-14 | 2024-09-18 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 14 토 to 2주 18 수
2.4. | API | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
2.4.1. | API 연동 | 임세빈, 김준우, 송민영, 인진석 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 3 | 100% | bar: 2주 23 화 to 2주 25 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
2.4.2. | API 연동 데이터 저장 및 분리 | 김준우, 임세빈, 신재준, 인진석 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 7 | 100% | bar: 2주 25 목 to 3주 2024-08-01 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
2.5. | 데이터 분석 | 임세빈, 신재준, 김준우, 심유경, 송민영, 인진석, 박상희 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 14 | 100% | bar: 3주 29 월 to 1주 12 월; 2주 19 월 to 2주 21 수
2.6. | 데이터 전처리 | 신재준, 김준우, 박상희 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 11 | 100% | bar: 3주 2 금 to 1주 12 월; 2주 19 월 to 2주 21 수
3 | AI
3.1. | 뉴스 요약 AI 모델 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.1.1. | TextRank_PageRank | 심유경, 박상희 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 | 100% | bar: 4주 9 금 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.1.2. | TextRank_Gensim | 심유경, 박상희 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 | 100% | bar: 4주 9 금 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2. | 주가 예측 AI | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.1. | 뉴스에 따른 주가 예측 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.1.1. | 뉴스 감성 분석 모델 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.1.1.1. | KcBERT | 인진석, 박상희 | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 13 | 100% | bar: 1주 16 금 to 3주 28 수
3.2.1.1.2. | KoGPT2 | 신재준, 박상희 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 10 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 22 목
3.2.1.1.3. | KoBERT | 박상희 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 10 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 22 목
3.2.1.1.4. | KcELECTRA | 심유경, 임세빈 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 10 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 22 목
3.2.1.1.5. | KF-DeBERTa | 김준우, 박상희 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 11 | 100% | bar: 1주 16 금 to 3주 26 월
3.2.1.2. | 감성 피처를 더한 주가 예측 모델 |  |  |  | 1 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.1.2.1. | RandomForest | 송민영, 박상희 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 4 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 23 금 to 3주 26 월
3.2.1.2.2. | LSTM | 신재준, 박상희 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 8 | 100% | bar: 2주 19 월 to 3주 26 월
3.2.2. | 시계열 주가 예측 모델 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.2.1. | ARIMA | 인진석 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11 | 100% | bar: 1주 15 목 to 2주 25 일
3.2.2.2. | SARIMA | 임세빈 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 9 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 21 수
3.2.2.3. | Prophet | 심유경 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 8 | 100% | bar: 1주 16 금 to 2주 23 금
3.2.2.4. | GRU | 박상희 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 8 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 21 수
3.2.2.5. | Exponential Smoothing | 김준우 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 10 | 100% | bar: 2주 19 월 to 3주 28 수
3.2.2.6. | Seq2Seq | 송민영 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 8 | 100% | bar: 2주 19 월 to 3주 28 수
3.2.2.7. | TFT | 박상희 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 8 | 100% | bar: 2주 19 월 to 3주 26 월
3.2.3.8. | 서포트 벡터 머신 | 송민영 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 7 | 100% | bar: 1주 16 금 to 2주 22 목
3.2.3.9. | XGBoost | 인진석 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 8 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 23 금 to 3주 30 금
3.2.3.10. | Longformer | 박상희 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 8 | 100% | bar: 1주 13 화 to 2주 21 수
3.2.3. | 경제지표에 따른 주가 예측 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.2.3.1. | SARIMA | 임세빈, 박상희 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 6 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월 to 4주 5 토
3.2.3.2. | XGBoost | 인진석, 박상희 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 6 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월 to 4주 5 토
3.3. | 챗봇 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.1. | 대화 흐름 설계 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.1.1. | 사용자입력과 챗봇응답 시나리오 작성 | 신재준, 심유경, 송민영, 박상희 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 8 | 100% | bar: 2주 23 화 to 3주 30 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.1.2. | 주요 대화 패턴 및 예외 상황 정의 | 심유경, 송민영, 박상희 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 3 | 100% | bar: 3주 30 화 to 3주 2 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2. | 자연어 처리(NLP) 구현 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1. | 텍스트 전처리 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.1. | SpaCy | 박상희 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.2. | Komoran | 김준우 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.3. | KoNLPy | 신재준 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.4. | Hannanum | 심유경 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.5. | KKMA | 송민영 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.1.6. | RHINO | 박상희 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | 100% | bar: 3주 2024-08-01 목 to 1주 14 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.2. | 의도 인식(사용자의 의도 파악) | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.2.2.1. | KcBERT | 인진석 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 9 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 28 수 to 4주 6 금
3.3.2.2.2. | KcELECTRA | 임세빈 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 9 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 28 수 to 4주 6 금
3.3.2.2.3. | KF-DeBERTa | 심유경 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 9 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 28 수 to 4주 6 금
3.3.2.3. | 엔터티 추출 | 신재준, 심유경, 김준우, 박상희 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 15 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 30 금 to 3주 25 수
3.3.3. | 챗봇 응답 생성 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
3.3.3.1. | 주가 예측 및 재무 정보 제공 | 김준우, 심유경, 박상희, 임세빈, 인진석, 심유경 | 2024-09-08 | 2024-10-02 | 25 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 7 토 to 4주 2 수
3.3.3.2. | 증시 관한 질문 문장 생성 AI | 박상희 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 7 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 25 수 to 1주 9 수
3.3.3.3. | 기타 요청 처리 | 김준우, 심유경, 박상희, 송민영 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 15 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 25 수 to 1주 9 수
3.3.3.4. | TTS & STT Chatbot | 인진석, 심유경 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 4 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월 to 4주 3 목
4 | DB
4.1. | DB 설계 및 수정 | 인진석, 신재준, 임세빈 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 5 | 100% | bar: 2주 26 금 to 3주 30 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
4.2. | ERD | 인진석, 신재준, 임세빈 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 5 | 100% | bar: 2주 26 금 to 3주 30 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
4.3. | DB 적재 | 인진석 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2 | 100% | bar: 3주 31 수 to 3주 2024-08-01 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
4.4. | 추가 데이터 DB 적재 | 인진석 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 2024-09-01 일 to 4주 30 월
5 | FE
5.1. | UI&UX 설계 | 신재준, 심유경, 임세빈, 송민영 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 9 | 100% | bar: 2주 24 수 to 3주 2 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.2. | Components (header, footer, nav) | 임세빈 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 6 화; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.3. | 메인 화면 | 송민영 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.4. | 로그인 및 회원가입 | 심유경, 임세빈 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 4 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 9 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.5. | 마이페이지 | 심유경, 송민영 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6. | 개인 자산 확인 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.1. | 개인 자산 정보 확인 화면 (MAP) | 임세빈 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 7 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.2. | 거래 내역 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.2.1. | 가계부 거래내역 확인 (모달) | 송민영 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | 100% | bar: 4주 7 수 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.2.2. | 가계부 메모 | 임세빈, 송민영, 인진석 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 4 | 100% | bar: 1주 13 화 to 1주 16 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.2.3. | 자동 자산 관리 화면 (MAP) | 임세빈 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.6.2.4. | 가계부 지출 추적 (달력) | 인진석, 송민영 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.7. | 주가 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
5.7.1. | 비교 화면 | 인진석 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.7.2. | 예측 | 김준우 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 3 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.8. | 네이버 뉴스 |  |  |  | 1 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
5.8.1. | 네이버 뉴스 기사 확인 | 인진석 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 7 수; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.8.2. | 통합 채팅방 | 송민영 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 4 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 9 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.9. | FAQ | 신재준 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 3 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
5.10. | 챗봇 | 인진석 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 5 목 to 1주 9 월
5.11. | 관리자 화면 | 송민영 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 16 월 to 2주 20 금
6 | BE
6.1. | 로그인 및 회원가입 | 신재준, 김준우 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 4 | 100% | bar: 4주 6 화 to 4주 9 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
6.2. | 마이페이지 | 신재준, 김준우 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 15 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 29 목 to 1주 13 금
6.3. | 가계부 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.3.1. | MAP (재무) 목표 예산 연결 및 Update | 임세빈 | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 10 | 100% | bar: 4주 7 수 to 1주 16 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
6.3.2. | MAP (재무) 총 자산 정보 제공 | 임세빈 | 2024-08-14 | 2024-08-18 | 5 | 100% | bar: 1주 14 수 to 2주 21 수
6.3.4 | 지출 추적 기능 | 송민영 | 2024-07-28 | 2024-08-12 | 15 | 0% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.3.3. | 지출 내역 별도 확인 (가계부) | 송민영 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 6 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 29 목 to 4주 4 수
6.3.4. | 거래 내역 일자 별도 메모 기능 (가계부) | 송민영 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 7 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 5 목 to 1주 11 수
6.3.5. | 지출 평균 그래프화 (MAP) | 임세빈 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 14 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 30 금 to 1주 13 금
6.3.6. | MAP (재무) 보유 주식 CRUD 모달 | 임세빈 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 23 월 to 3주 27 금
6.3.7. | MAP (재무) 예적금 및 대출 정보 제공 및 Update | 임세빈 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 30 월 to 4주 4 금
6.4. | 뉴스 카테고리 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.4.1. | 뉴스 데이터 연동 | 인진석 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 8 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 20 금 to 3주 27 금
6.4.2. | 뉴스 통합 채팅방 | 송민영 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 19 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 12 목 to 4주 30 월
6.5. | 주가 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.5.1. | 주가 비교 검색 기능 | 인진석 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 8 목; 2주 19 월 to 2주 21 수
6.5.2. | 주가 예측 종목 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.5.2.1. | 주식 비교 알고리즘 연결 및 구성 | 인진석 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5 | 100% | bar: 4주 5 월 to 4주 9 금; 2주 19 월 to 2주 21 수
6.5.2.2. | 주식 예측 알고리즘 연결 및 구성 | 인진석, 김준우 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 12 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 2 월 to 1주 13 금
6.6. | 관리자 화면 | 송민영, 임세빈 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 20 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 11 수 to 4주 30 월
6.7. | 챗봇 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.7.1. | 챗봇 사용 알고리즘 연결 및 구성 | 김준우, 인진석 | 2024-09-09 | 2024-10-04 | 26 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 9 월 to 4주 4 금
6.8. | FAQ | 신재준 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 3주 23 월 to 3주 27 금
6.9. | HTTPS 및 접근설정 | 임세빈 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 4주 2 수 to 4주 4 금
6.10. | 배포 | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.10.1. | 컨테이너 생성 및 서버 설정 | 임세빈 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 22 | 70% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 16 월 to 1주 7 월
6.8.2 | 코드 배포 | 송민영 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 5 | 0% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.8.3 | 데이터베이스 마이그레이션 | 신재준 | 2024-09-21 | 2024-10-17 | 27 | 0% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수
6.10.2. | 시스템 통합 테스트 | 인진석, 임세빈 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 3 | 70% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 7 월 to 1주 8 화
6.8.5 | 모니터링 설정 | 심유경 | 2024-09-23 | 2024-10-19 | 27 | 0% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 2주 14 월 to 2주 16 수
6.10.3. | 최종점검 및 릴리즈 | 심유경, 임세빈 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 3 | 70% | bar: 2주 19 월 to 2주 21 수; 1주 8 화 to 1주 10 목

## 1차 간트 차트
LoL 안하니 (AICC 1차 프로젝트)
프로젝트 이름 |  | 사용자 기반 '추천 알고리즘'을 활용한 영화 추천 사이트_소통기반 챗봇 추가 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 코드랩_AICC2기
프로젝트 관리자 |  | 송민영 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-07-26
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [9 empty] | 2단계 | [9 empty] | 3단계 | [9 empty] | 4단계 | [9 empty] | 5단계 | [9 empty] | 5단계
[7 empty] | 1주(5.6~5.10) |  |  |  |  | 2주(5.13~5.17) |  |  |  |  | 3주(5.20~5.24 |  |  |  |  | 4주(5.27~5.31) |  |  |  |  | 5주(6.3~6.7) |  |  |  |  | 6주(6.10~6.14) |  |  |  |  | 7주(6.17~6.21) |  |  |  |  | 8주(6.24~6.28) |  |  |  |  | 9주(7.1~7.5) |  |  |  |  | 10주(7.8~12) |  |  |  |  | 11주(7.15~7.19) |  |  |  |  | 12주(7.22~7.26)
[27 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 문서 작성
1.1 | 브레인 스토밍 | 김준우 | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 2 | 50% | bar: 금 to 월
1.2 | 프로젝트 개요서 | 심유경 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 1 | 0% | bar: 월 to 화
1.3 | 프로젝트 기획서 | 심유경 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 5 | 0% | bar: 목 to 화
1.4 | 요구사항 정의서(요구분석서) | 임세빈 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 3 | 0% | bar: 월 to 금
1.5 | 빅데이터분석정의서 | 박상희 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 4 | 0% | bar: 금 to 5주(6.3~6.7) 4 화
1.6 | 발표 | 송민영 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 7 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 3 월 to 5주(6.3~6.7) 7 금
1.6.1 | 대본 작성 | 송민영 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 4 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 3 월 to 5주(6.3~6.7) 7 금
1.6.2 | PPT 작성 | 송민영 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 4 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 3 월 to 5주(6.3~6.7) 7 금
1.6.3 | 발표 | 송민영 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0% | bar: 6주(6.10~6.14) 10 월
2 | 데이터 수집
2.1 | API KEY 확보 | 인진석 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2 | 100% | bar: 화 to 목
2.2 | 수집 데이터 컬럼 정리 | 인진석 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2 | 100% | bar: 화 to 목
2.3 | 추가 필요 데이터 수집 (셀레니움) | 송민영 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 7 | 100% | bar: 금 to 금
2.4 | 데이터 재검토 | 인진석 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 5 | 100% | bar: 수 to 월
2.5 | 네이버 셀레니움 | 신재준 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 7 | 100% | bar: 수 to 월
2.6 | 왓챠피디아 셀레니움 | 송민영 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | bar: 수 to 월
2.7 | 사용자 의도 파악 데이터 수집 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18
3 | AI
3.1 | 데이터 전처리 | 신재준 | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 5 | 0% | bar: 금 to 수
3.2 | 추천 알고리즘 | bar: 목 to 화
3.2.1 | 컨텐츠기반 필터링 |  | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 5 | 100% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 6주(6.10~6.14) 14 금
3.2.1.1 | TF-IDF 줄거리 추천 알고리즘 | 인진석, 심유경 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 6주(6.10~6.14) 14 금
3.2.1.2 | CGV 매력 포인트에 따른 추천 알고리즘 | 인진석 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 1 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 6주(6.10~6.14) 14 금
3.2.1.3 | 영화 기본 데이터를 통한 알고리즘 | 심유경 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 6 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 6주(6.10~6.14) 14 금
3.2.2 | 사용자 기반 필터링 | bar: 목 to 금
3.2.2.1 | Pearson 상관 계수 | 임세빈 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 1 | 0% | bar: 목 to 금
3.2.2.2 | K-최근접 이웃 | 임세빈 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 2 | 80% | bar: 월 to 수
3.2.2.3 | 가중치 사용자 기반 | 심유경, 신재준 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 0 | 0% | bar: 월 to 수; 5주(6.3~6.7) 4 화 to 7주(6.17~6.21) 18 화
3.2.3 | 아이템 기반 필터링 | bar: 월 to 수
3.2.3.1 | 기본 아이템 기반(여러 유사도) | 김준우 | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 0 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 8주(6.24~6.28) 28 금
3.2.3.2 | K-최근접 이웃 | 송민영 | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 0 | 0% | bar: 월 to 수
3.2.3.3 | 가중 아이템 기반 | 김준우 | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 0 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 8주(6.24~6.28) 28 금
3.2.3.4 | 아이템 평점 보정 기반 | 심유경 | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 3 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 4 화 to 8주(6.24~6.28) 28 금
3.2.3.5 | 행렬 분해 | 김준우, 박상희 | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 0 | 0% | bar: 5주(6.3~6.7) 5 수 to 8주(6.24~6.28) 28 금
3.3 | 챗봇(Chat-bot) 제작 | 박상희, 심유경, 인진석, 임세빈 | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 0 | 0%
3.3.1 | 대화 흐름 설계
3.3.1.1 | 사용자 입력과 챗봇 응답 시나리오 작성 | 신재준, 김준우 | 2024-06-13 | 2024-06-18
3.3.1.2 | 주요 대화 패턴 및 예외 상황 정의 | 송민영, 김준우, 임세빈 | 2024-06-13 | 2024-06-18
3.3.2 | 자연어 처리(NLP) 구현
3.3.2.1 | 텍스트 전처리 | 심유경, 박상희, 김준우 | 2024-06-19 | 2024-06-21
3.3.2.2 | 의도 인식(사용자의 의도 파악) | 심유경, 인진석, 김준우, 박상희 | 2024-06-21 | 2024-06-28
3.3.2.3 | 엔티티 추출 : 영화 제목, 장르 등 정보 추출 | 심유경, 박상희 | 2024-06-28 | 2024-07-03
3.3.3 | 챗봇 응답 생성
3.3.3.1 | 추천 알고리즘과 연동하여 적절한 영화 추천 | 인진석, 임세빈, 박상희 | 2024-06-27 | 2024-07-04
3.3.3.2 | 영화 정보 제공 및 기타 요청 처리 | 임세빈 | 2024-07-05 | 2024-07-09
3.3.3.3 | 사용자에게 전달한 응답 형식 정의 | 신재준 | 2024-07-05 | 2024-07-09
DB
4.1 | DB 설계 및 수정 | 인진석 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 12 | 0% | bar: 금 to 수
4.1.1 | ERD 그리기 | 신재준 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 7 | 0% | bar: 수 to 수
4.2 | DB 적재 | 송민영, 신재준 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 1 | 0% | bar: 월 to 화
4.3 | 추가 데이터 DB 적재 | 신재준 |  |  | 3 | 0% | bar: 6주(6.10~6.14) 11 화 to 6주(6.10~6.14) 14 금
5 | BE & FE
5.1 | FE |  |  |  |  | 0%
5.2 | UI 설계 |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 3 | 0% | bar: 수 to 금
5.3 | UI 제작
5.3.1 | 로그인 및 회원가입 화면 | 송민영,김준우
5.3.2 | 메인화면 | 인진석
5.3.3 | 설문 조사 | 송민영,김준우
5.3.4 | Chat Bot | 심유경,인진석
5.3.5 | 영화 정보 페이지 | 심유경
5.3.5.1 | ㄴ 댓글 | 심유경
5.3.6 | 고객문의 (답변 게시판형) | 신재준, 임세빈
5.3.7 | 마이페이지 | 신재준
5.3.7.1 | ㄴ 개인정보수정 | 신재준, 임세빈
5.3.7.2 | ㄴ 사용자 댓글 | 신재준
5.3.7.3 | ㄴ 좋아요 표시영화 | 신재준
5.4 | BE
5.4.1 | 로그인 및 회원가입 | 송민영,김준우
5.4.2 | 메인화면 연결 | 인진석
5.4.2.1 | ㄴ AI파트 알고리즘 연결 | 박상희, 임세빈,송민영,김준우
5.4.3 | 영화 정보 페이지연결 | 심유경
5.4.4 | 마이페이지 연결 | 임세빈,송민영
5.4.5 | 고객문의 게시판 연결 | 임세빈
5.4.6 | 설문조사 연결 | 심유경
5.4.7 | Chat Bot 연결 | 박상희, 심유경,인진석,김준우
5.4.8 | 영화 정보 페이지 연결 (+ 댓글) | 임세빈